## Sprint Backlog
Nombre del Proyecto: |  | Syseducativo | Product Owner: |  |  |  | Roberto Carlos Paternina
Objetivo del Sprint: |  | Definir el alcance del proyecto | Dias por Sprint: |  |  | 8 | Team: | Scrum+Proyect3 C3-G47
|  |  | Numero de Sprint: |  |  | 1 | Fechas Sprint: |  | 12/09 - 19/09 2021
Tarea No. | Descripción de Tarea |  | Plan | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | End | Day 17 | Day 18 | End
|  |  | Puntos | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 2021-09-18 | 2021-09-19 | 2021-09-20
| Tasa perfecta del Burndown: |  | 56 | 49 | 42 | 35 | 28 | 21 | 14 | 7 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Total del Sprint: |  | 56 | 46 | 37 | 29 | 22 | 22 | 12 | 12 | 0
Reuniones para el desarrollo del Sprint
1 | Conformación del equipo |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Creación cuenta gitHub |  | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Planeación del Sprint |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Revision del Sprint |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Definir las historias de usuario |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
6 | Revision del burndown chart |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0
7 | Subir historias de usuario al repositorio github |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0